## 合作内容
UI及前端开发合作内容
序号 | 分类 | 交付内容 | 时间节点 | 验收方式 | 备注
1 | 页面设计 | 登陆页面 | 2019-09-20 | 设计图及源文件 | 每个页面，最多进行三次重新设计，项目周期内可进行局部调整。
2 |  | 系统首页
3 |  | 阴保分析-评价总览 | 2019-09-23
4 |  | 阴保分析-阴极保护分析
5 |  | 阴保分析-交流干扰分析
6 |  | 阴保分析-恒电位仪数据分析
7 |  | 阴保分析-动态直流干扰分析
8 |  | 阴保分析-特高压干扰分析
9 |  | 阴保分析-腐蚀速率监测仪数据分析
10 |  | 设备状态统计图（饼图，可展示详细信息） | 2019-09-26
11 |  | 测试桩分析图（多维度数据分析）
12 |  | 弹出框单列
13 |  | 弹出框2列
14 |  | 加载动画
15 |  | 错误提醒/正确提醒
16 |  | 基本元件图标
17 |  | 大屏可视化 | 2019-09-29
18
19 | 交互 | 页面设计时，需优化交互
20 |  | 前端开发时，需优化交互
21
22 | 前端开发 | 登陆页面，系统首页 | 2019-09-22 | 项目源码 | 1，满足IE（9及以上版本）、谷歌、火狐、360等浏览器兼容 2，适配不同显示器效果，不同分辨率不能出现挤压和变形 3，JS使用用vue框架，配合HTML进行调试 4，JS/HTML中文件名称、字段命名与安科提供资料一致 5，前后端分离 6，交付Demo需实现系统中所有功能，可直接部署运行 7，字段名称由我方人员提供 8，字段数据验证、数据提交等功能，由我方人员配合完成
23 |  | 评价分析模块 | 2019-09-29
24 |  | 数据管理模块
25 |  | 智能诊断模块 | 2019-10-02
26 |  | 档案管理模块
27 |  | 系统管理模块
|  | 大屏可视化页面，可投屏展示 | 2019-10-03
28
29
30
31
32
33
34

## 费用明细
UI及前端开发费用明细
费用项 |  | 单价 | 数量 | 合计
UI设计 | 页面设计 | 700 | 16
| 大屏设计 | 2000 | 1
前端开发 | 页面开发 | 200 | 60
| 弹窗类组件 | 50 | 80
| 图表及地图等特效 | 100 | 30
| 大屏页面开发 | 1000 | 1
总计